## Geodata
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Geodata | [10 empty] | 2023-07-11 21:36
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Costo | Costo real | Creado | Creador | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | Planificacion del Proyecto |  |  | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-10 18:00 |  | 0 | 32 | 32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-07-10 23:18 | Pancho Cornejo | proyecto | Geodata | 1
| 1.1 |  | Definir gantt inicial del proyecto | Analista de Proyectos | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-06 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Abierto | Medio |  |  | 0 | 0 | 2023-07-10 23:18 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Planificacion del Proyecto | 2
| 1.2 |  | Presentar metodología y estrategia | Coordinador de Proyectos | 2023-07-07 09:00 | 2023-07-07 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 1.1 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:23 | HECTOR SARAVIA | tarea | Geodata / Planificacion del Proyecto | 2
| 1.3 |  | Acta de constitución del proyecto | Gerente de proyectos | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 1.2 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:23 | HECTOR SARAVIA | tarea | Geodata / Planificacion del Proyecto | 2
| 2 | Diseño |  |  | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-13 18:00 |  | 0 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-07-10 23:21 | Pancho Cornejo | proyecto | Geodata | 1
| 2.1 |  | Diseñar mockups | Desarrolladores de Software | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 1.3 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:25 | HECTOR SARAVIA | tarea | Geodata / Diseño | 2
| 2.2 |  | Realizar presentación de Mockups | Coordinador de Proyectos | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-13 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Abierto | Medio |  | 2.1 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:21 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Diseño | 2
| 3 | Programacion/Contrucción |  |  | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-18 18:00 |  | 0 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-07-10 23:21 | Pancho Cornejo | proyecto | Geodata | 1
| 3.1 |  | Desarrollo modulo de usuarios de | Especialistas en Implementación | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-17 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Abierto | Medio |  | 2.2 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:21 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Programacion/Contrucción | 2
| 3.2 |  | Desarrollo modulo de admin | Especialistas en Implementación | 2023-07-18 09:00 | 2023-07-18 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 3.1 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:33 | Nicolas Poza | tarea | Geodata / Programacion/Contrucción | 2
| 4 | Plan de pruebas y Documentacion |  |  | 2023-07-19 09:00 | 2023-07-24 18:00 |  | 0 | 32 | 32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-07-10 23:22 | Pancho Cornejo | proyecto | Geodata | 1
| 4.1 |  | Pruebas de aceptación de usuario | Ingenieros de Calidad (QA) | 2023-07-19 09:00 | 2023-07-20 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Abierto | Medio |  | 3.2 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:22 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Plan de pruebas y Documentacion | 2
| 4.2 |  | Certificaciones de estandares técnicos | Coordinador de Proyectos | 2023-07-21 09:00 | 2023-07-21 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 4.1 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:26 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Plan de pruebas y Documentacion | 2
| 4.3 |  | Presentación de prototipo probado | Ingenieros de Calidad (QA) | 2023-07-24 09:00 | 2023-07-24 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 4.2 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:27 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Plan de pruebas y Documentacion | 2
| 5 | Implantación |  |  | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-28 18:00 |  | 0 | 32 | 32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-07-10 23:23 | Pancho Cornejo | proyecto | Geodata | 1
| 5.1 |  | Despliegar ambiente producción | Especialistas en Implementación | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-26 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Abierto | Medio |  | 4.3 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:23 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Implantación | 2
| 5.2 |  | Dar capacitación | Especialistas en Capacitación y Entrenamiento | 2023-07-27 09:00 | 2023-07-27 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 5.1 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:25 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Implantación | 2
| 5.3 |  | Dar soporte | Personal de Soporte y Atención al Cliente | 2023-07-28 09:00 | 2023-07-28 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 5.2 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:25 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Implantación | 2
| 6 | Cierre del proyecto |  |  | 2023-07-31 09:00 | 2023-08-02 18:00 |  | 0 | 24 | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2023-07-10 23:24 | Pancho Cornejo | proyecto | Geodata | 1
| 6.1 |  | Acta y firma del cierre del proyecto | Gerente de proyectos | 2023-07-31 09:00 | 2023-08-01 18:00 |  | 0 | 16 | 16 | 0 | Abierto | Medio |  | 5.3 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:24 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Cierre del proyecto | 2
| 6.2 |  | Reunión de cierre | Gerente de gestion proyectos | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 18:00 |  | 0 | 8 | 8 | 0 | Abierto | Medio |  | 6.1 | 0 | 0 | 2023-07-10 23:24 | Pancho Cornejo | tarea | Geodata / Cierre del proyecto | 2
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com