## RACI
Actividad | Responsable (R) | Responsable final (A) | Consultado (C) | Informado (I)
Investigar Industria eléctrica | Equipo de investigación | Gerente de proyecto | Clientes, Departamento de ventas | Equipo de proyecto, Departamento de ventas
Análisis de requisitos | Equipo de proyecto | Gerente de proyecto | Equipo de investigación, Clientes | Equipo de proyecto, Gerente de proyecto
Recopilación de datos de consumo eléctrico | Equipo de proyecto | Gerente de proyecto | Clientes, Equipo de investigación | Equipo de proyecto, Gerente de proyecto
Análisis de datos de consumo eléctrico | Analista de datos | Gerente de proyecto | Equipo de proyecto | Equipo de proyecto, Gerente de proyecto
Implementación de técnicas de Big Data | Equipo de proyecto | Gerente de proyecto | Analista de datos, Equipo de investigación | Equipo de proyecto, Gerente de proyecto
Generación de informes y resultados | Equipo de proyecto | Gerente de proyecto | Clientes, Analista de datos | Equipo de proyecto, Gerente de proyecto
Actividad | Responsable (R) | Responsable final (A) | Consultado (C) | Informado (I)
Definir gantt inicial del proyecto | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos |  | Director del Desarrollo; Gerente de proyectos; Gerente de Implementación; Director de la Agencia Chilena del Espacio
Aprobación de carta gantt
Definir Metodología y estrategía de implementación
Presentar metodología y estrategia | Coordinador de proyectos | Gerente de gestión proyectos | Analista de proyectos | Equipo de desarrollo
Procedimientos y estandares
Definir estandares de gerenciamiento del proyecto
Determinar metodología de control, avances durante el proyecto y tecnologías de desarrollo
Acta de constitución del proyecto | Gerente de proyectos | Gerente de gestión proyectos | Ingeniero de calidad, Analista de proyectos | Director del Desarrollo; Gerente de proyectos; Gerente de Implementación; Director de la Agencia Chilena del Espacio
Formalizar aprobación
Reunión de kickoff
Realizar preparativos de kickoff meeting
Realizar kickoff meeting
Diagrama de casos de uso | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos | Coordinador de proyectos, Stakeholder | Gerente de proyectos
Diagrama de procesos | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos | Coordinador de proyectos, Stakeholder | Gerente de proyectos
Diagrama de clases | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos | Coordinador de proyectos, Stakeholder | Gerente de proyectos
Diagrama de arquitectura | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos | Coordinador de proyectos, Stakeholder | Gerente de proyectos
Diagrama de componentes | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos | Coordinador de proyectos, Stakeholder | Gerente de proyectos
Diagrama de despliegue | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos | Coordinador de proyectos, Stakeholder | Gerente de proyectos
Modelo conceptual | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos | Coordinador de proyectos, Stakeholder | Gerente de proyectos
Modelo ER | Analista de Proyectos | Gerente de gestión proyectos | Coordinador de proyectos, Stakeholder | Gerente de proyectos
Modelo relacional
Diseñar mockups | Desarrolladores de software | Gerente de implementación | Coordinador de proyectos | Gerente de proyectos, ingenieros de calidad;Diseñadores de Interfaz de Usuario
Diseñar mockups para cada módulo de la aplicación
Presentación y cierre de hito de fase de diseño
Realizar presentación de requerimientos y alcances
Realizar presentación de diagramas UML | Coordinador de Proyectos | Gerente de gestion proyectos | Analista de Proyectos | Gerente de proyectos
Realizar presentación de mockups | Coordinador de Proyectos | Gerente de gestion proyectos | Analista de Proyectos | Gerente de proyectos
Reunión de entrega de fase de diseño
Aprobación de entregas de fase de diseño | Coordinador de Proyectos | Gerente de gestion proyectos | Analista de Proyectos | Director de Desarrollo
Firma de acta y cierre de hito | Gerente de gestion proyectos | Director del desarrollo | Stakeholder | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Despliegue infraestructura AWS | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Sistema de gestión de imágenes | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Montaje base de datos | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Conector a la base de datos | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Módulo proveedores imágenes | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Modulo proveedores proyecto | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Módulo control calidad | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Módulo órdenes | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Módulo validación | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Módulo procesos | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Módulo de clientes | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos
Módulo de usuarios | Desarrolladores de Software | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos, Gerente de gestión de proyecto, Coordinador de proyectos y Stakeholder | Gerente de gestion proyectos
Módulo de administración | Desarrolladores de Software | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos, Gerente de gestión de proyecto, Coordinador de proyectos y Stakeholder | Gerente de gestion proyectos
Gestor de procesos
Realizar presentación de prototipo sin probar | Desarrolladores de Software | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos, Gerente de gestión de proyecto, Coordinador de proyectos y Stakeholder | Gerente de gestion proyectos
Reunión de entrega de prototipo | Desarrolladores de Software | Gerente de proyectos | Gerente de proyectos, Gerente de gestión de proyecto, Coordinador de proyectos y Stakeholder | Gerente de gestion proyectos
Aprobación de entrega de prototipo
Acta y firma de cierre de hito
Despliegue Ambiente de Pruebas
Pruebas Unitarias
Pruebas Integrales
Pruebas de componentes
Pruebas de aceptación de usuario
Certificaciones de estandares técnicos | Coordinador de proyectos | Gerente de gestion proyectos | Gerente de gestion proyectos | Gerente de proyectos
ISO 19100 | Coordinador de proyectos | Gerente de gestion proyectos | Gerente de gestion proyectos | Gerente de proyectos
ISO 19115 | Coordinador de proyectos | Gerente de gestion proyectos | Gerente de gestion proyectos | Gerente de proyectos
ISO 19139 | Coordinador de proyectos | Gerente de gestion proyectos | Gerente de gestion proyectos | Gerente de proyectos
Presentación de prototipo probado | Ingenieros de calidad (QA) |  | Desarrolladores de software | Gerente de gestion proyectos ; Stackeholder ; Director del Desarrollo
Aprobación de prototipo probado |  | Director del Desarrollo | Desarrolladores de software | Gerente de gestion proyectos ; Stackeholder
Acta y firma de cierre de hito de fase de pruebas | Gerente de proyectos | Director del Desarrollo | Desarrolladores de software | Gerente de gestion proyectos ; Stackeholder
Despliegar ambiente producción | Especialistas en Implementación | Gerente de Implementación | Gerente de Implementación; Desarrolladores de software; Gerente de proyectos; Gerente de gestion proyectos | Gerente de gestion proyectos ; Stackeholder ; Director del Desarrollo
Entregar documentos de Garantia
Dar capacitación | Especialistas en Capacitación y Entrenamiento | Gerente de Implementación | Desarrolladores de software | Gerente de gestion proyectos ; Stackeholder
Dar soporte | Personal de Soporte y Atención al Cliente | Director de la Agencia Chilena del Espacio | Director de la Agencia Chilena del Espacio | Gerente de gestion proyectos ; Stackeholder
Acta y firma del cierre del proyecto
Reunión de cierre | Gerente de gestión de proyectos | Director de desarrollo | Gerente de proyectos, Coordinador de proyectos, Gerente de implenetación, Director de la agencia chilena del espacio | Stakeholder

## Matriz de Riesgo
ID | Riesgo | Impacto | Plan de respuesta | Responsable | Prob de ocurrencia | Riesgo de impacto
1 | Dificultad en la recepción unificada de imágenes | Habria problemas al subir imágenes satelitales a la plataforma ya que se requiere recibir imágenes de diferentes proveedores, tales como la fuerza aérea o empresas privadas | Diseñar una API que sea accesible por todos los proveedores de imágenes y tenga la posibilidad de recibir diferentes tipos de imágenes desde diferentes proveedores | Gerente de proyectos | 3 | 3
2 | Se caiga el servicio de AWS donde se hosteará la solución | Se cae la solución y queda inaccesible para los usuarios finales, también puede peligrar la integridad de los datos | Establecer puntos de recuperación cada dos dias, cosa de tener un respaldo en el caso de que se caiga el hosting de la solución | Ingeniero de Calidad (QA) | 1 | 4
3 | Malas estimaciones de tiempo para cada fase del proyecto | Se atrasarian todos los plazos de inicio de actividades y entregas al no establecer una estimación cercana a la realidad, teniendo que renegociar plazos o directamente cancelar el proyecto | El JP debe reunirse con los miembros del equipo responsable en cada fase, para que ellos den su feedback de cuanto tiempo pueden demorar en cada actividad y asi ayudar a establecer una estimación de acuerdo a las capacidades de los miebros del equipo | Gerente de gestión de proyectos | 4 | 4
4 | Que miembros del equipo renuncien durante el | Se atrasaria el desarrollo de las tareas, pues habría que solicitar que otros miembros suplan las tareas, mientras se busca un remplazante, al que tawmbien habria que capacitarlo en las tecnologías y entendimiento del proyecto, aumentando el atraso del progreso | Determinar una holgura en la cantidad de desarrolladores y contratar un cantidad extra de los necesarios estimados para el proyecto para asegurar de que si se va alguno, aun quede una cantidad adecuada para cumplir los plazos | Director del desarrollo | 3 | 4
5 | Retraso gracias a el feedback por parte del cliente | Se atrasarian las actividades, por cambios de parte del cliente, como los cierre de hitos o procesos que requieren aprobación por parte del cliente, creando un retraso en las actividades que dependen de otras y tampoco permitiendo un correcto diseño y desarrollo de la solución | Establecer desde un inicio un agente por parte del cliente quien trabaje activamente con el equipo, siendo el stakeholder, quien debe estar siempre disponible para comunicarse y ayudar al equipo a obtener el feedback, aprobabciones, o información necesarias del cliente, y establacer reuniones o sesiones esporadicas para mantener un feedback constante en los avances | Gerente de gestion proyectos | 3 | 2
Matriz de riesgos
Impacto | [6 empty] | Probability Levels
5 | [6 empty] | 1 | Improbable (1 - 20%)
4 | 2 |  | 1 |  |  |  | 2 | Possible (21-40%)
3 |  | 4 | 3 |  |  |  | 3 | Probable (41-60%)
2 | [6 empty] | 4 | Highly Probably (61-80%)
1 | [6 empty] | 5 | Almost Certain (81-100%)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Probabilidad | [5 empty] | Impact Levels
[7 empty] | 1 | Minimal
[7 empty] | 2 | Small
[7 empty] | 3 | Average
[7 empty] | 4 | Large
[7 empty] | 5 | Very Large

## Ruta crítica - Duraciones
Actividad | Duración | Actividad | Sucesor
(A) Planificación proyecto | 2 | A | B
(B) Diseño | 2 | A | C
(C) Programación | 5 | B | -
(D) Plan de pruebas | 3 | C | D
(E) Implantación | 2 | C | E
(F) Cierre | 1 | E | F

## Flujo de caja
| EVALUACIÓN DE PROYECTOS TIC |  | EVALUACIÓN PRIVADA MARINE HARVEST |  | PLANTILLA DE ESTRUCTURA DE FLUJOS |  |  | ESTRUCTURA DE FILAS
|  | Estaciones de Bici |  | Schwin representacion C/U |  |  | Años Depreciacion bici
|  | Coste de Estacion de Bici C/U |  | Costo uso bici xHora |  |  | Lo que gano en 1 año
|  | Patente C/U |  | Horas uso mensual x bici |  |  | Costo de Recogida
|  | Energia y Mantenimiento C/U |  | incremento uso x año
|  | Seguro Anual x Bici |  | Bicicletas por estacion
|  | Costos de Operación x Bici |  | Meses
| AÑOS (períodos) ---+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | INGRESOS AFECTAN IMPUESTO A UTILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Ingresos por renta de bicicletas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Venta de bicicletas
1.3
1.4
2 | EGRESOS AFECTAN IMPUESTO A UTILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Anteriores a la Puesta en Marcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2 | Costos de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Costos de operación |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Patente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Energia y mantenimiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | APALANCAMIENTO
| Costos de Recogida |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Seguro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Intereses del Crédito |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | DESARROLLO DEL CRÉDITO PARA EL PROYECTO
3 | GASTOS NO DESEMBOLSABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SALDO | Periodos de Pago | Tasa de int. Período | Cuota
3.1 | Depreciacion de las bicicletas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 18% | 0
3.2 | Depreciacion de las Estaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | UTILIDAD DEL PERÍODO ANTES DE IMPUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4b | PERDIDA ACUMULADA ANTES DE IMPUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5c | AJUSTE POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INGRESOS NO AFECTAN IMPUESTO UTILID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Capital del Crédito | 0
8 | EGRESOS NO AFECTAN A IMPUESTO UTILID. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Amortizaciones del Crédito |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1000000 | 6000000
8.3 | Compras de Bicicletas | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 1000000 | 7000000
8.4 | Construccion estacion bici | [9 empty] | 13000000 | Propia
[11 empty] | 11500000 | Prestamo
| FLUJO DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| =TIR(C44:H44) | #NUM! | TIR
| =VNA(E47;D44:H44)+C44 | 0 | VAN | 10% | Tasa de descuento
| =3+(-C51+G56)/H51 | #DIV/0! | PRI | Período de recuperación de la inversión. |  |  |  | 0
#DIV/0!
| FLUJO ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AÑOS (períodos) ---+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5