## Matriz de Riesgos
ID | Riesgo | Impacto | Plan de respuesta | Responsable | Prob de ocurrencia | Riesgo de impacto |  | Matriz de riesgos
1 | Que miembros del equipo renuncien durante el transcurso del proyecto | Se atrasaria el desarrollo de las tareas, pues habría que solicitar que otros miembros suplan las tareas, mientras se busca un remplazante, al que tawmbien habria que capacitarlo en las tecnologías y entendimiento del proyecto, aumentando el atraso del progreso | Determinar una holgura en la cantidad de desarrolladores y contratar un cantidad extra de los necesarios estimados para el proyecto para asegurar de que si se va alguno, aun quede una cantidad adecuada para cumplir los plazos | Jefe de proyecto | 2 | 4
2 | Retraso en el feedback, solicitud de datos y aprobaciones por parte del cliente | Se atrasarian las actividades que requieren feedback, confirmación por parte del cliente o datos/información por parte del cliente, como los cierre de hitos o procesos que requieren aprobación por parte del cliente, creando un retraso en las actividades que dependen de otras y tampoco permitiendo un correcto diseño y desarrollo de la solución | Establecer desde un inicio un agente por parte del cliente quien trabaje activamente con el equipo, siendo el stakeholder, quien debe estar siempre disponible para comunicarse y ayudar al equipo a obtener el feedback, aprobabciones, o información necesarias del cliente, y establacer reuniones o sesiones esporadicas para mantener un feedback constante en los avances | Jefe de proyecto y product owner (En caso de existir) | 4 | 3 | Impacto | [5 empty] | Probability Levels
3 | Malas estimaciones de tiempo para cada fase del proyecto | Se atrasarian todos los plazos de inicio de actividades y entregas al no establecer una estimación cercana a la realidad, teniendo que renegociar plazos o directamente cancelar el proyecto | El JP debe reunirse con los miembros del equipo responsable en cada fase, para que ellos den su feedback de cuanto tiempo pueden demorar en cada actividad y asi ayudar a establecer una estimación de acuerdo a las capacidades de los miebros del equipo | Jefe de proyecto y de miembros del equipo | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | Improbable (1 - 20%)
[7 empty] | 4 |  | 1 | 3 |  |  | 2 | Possible (21-40%)
[7 empty] | 3 |  |  |  | 2 |  | 3 | Probable (41-60%)
[7 empty] | 2 | [5 empty] | 4 | Highly Probably (61-80%)
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 5 | Almost Certain (81-100%)
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[8 empty] | Probabilidad |  |  |  |  | Impact Levels
[13 empty] | 1 | Minimal
[13 empty] | 2 | Small
[13 empty] | 3 | Average
[13 empty] | 4 | Large
[13 empty] | 5 | Very Large